КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Efes Nexus — платформа управления промо-активностями

Вариант 2 · Размещение в облаке РК или на закупаемом сервере (собственного сервера нет)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | Efes Kazakhstan, отдел продаж |
| Исполнитель | [ФИО / ИП «____________»] |
| Предмет | Разработка и внедрение веб-системы управления промо-активностями и компенсациями (Efes Nexus) |
| Стоимость разработки | 8 000 000 ₸ (фиксированная, без НДС) |
| Срок реализации | 18 недель (MVP — через 11 недель) |
| Вариант размещения | Аренда облачного сервера в дата-центре РК (вариант А — без GPU) либо аренда/закупка GPU-сервера для локальной LLM (варианты B1/B2) |
| Дата предложения | 12 июня 2026 г. |
| Срок действия | 30 календарных дней |

1. Резюме предложения

Предлагается разработка и внедрение системы Efes Nexus — единой веб-платформы управления промо-активностями отдела продаж, которая заменяет ручную работу в разрозненных Excel-файлах и переписку в Outlook сквозными цифровыми процессами, автоматическими уведомлениями партнёров и AI-проверкой запросов на компенсации.

Контекст и масштаб (по данным бизнес-кейса):

- за 2025 год заведено 10 112 промо-активностей (рост ×4,6 к 2024 году);

- 33 партнёра, 105 SKU, 5 410 торговых точек (план 2026);

- база компенсаций по промо — ₸2,41 млрд в 2025 году (+69% к 2024);

- 8 из 13 шагов жизненного цикла промо переводятся в автоматический режим.

Ожидаемый эффект (реалистичный сценарий финансовой модели):

- ≈ ₸19 млн/год совокупного эффекта: ₸16,8 млн/год экономии фонда рабочего времени (245 ч/мес ≈ 1,75 ставки) + ≈ ₸1,7 млн/год снятого риска прямых потерь;

- срок обработки запроса партнёра: с 3–5 дней до менее 1 дня;

- окупаемость ≈ 13 месяцев; NPV за 3 года ≈ ₸15 млн; отношение выгод к затратам ≈ 1,9.

Стоимость разработки 8 000 000 ₸ выше уровня ₸5 млн, изначально заложенного в финансовую модель бизнес-кейса (в объём добавлен контур сверки с 1С для Trade-маркетинга). С учётом этого расчётная окупаемость сдвигается с ~10 до ~13 месяцев; NPV за 3 года ≈ ₸15 млн — проект сохраняет высокую экономическую эффективность.

2. Объём поставки (что входит в систему)

2.1. Функциональные модули

| Модуль | Назначение |
| --- | --- |
| Главная (дашборд) | Сводка по активным промо, заявкам, статусам закрытия месяца, ключевые показатели и лента активности |
| Промо-активности | Единый реестр промо двух типов: N+1 (за каждые N литров — 1 литр в подарок, On-trade и Off-trade) и N+KZT (денежная компенсация на объём, Off-trade). Мастер создания, статусная модель, авто-присвоение кодов PR-#####, история изменений |
| Заявки партнёров | Приём «Запросов» партнёров на компенсации, автоматический расчёт ∑(литры × цена периода), AI-верификация, очередь подтверждения и передача в Контроллинг |
| Сверка с 1С | Рабочее место Trade-маркетинга: автоматическая сверка промо и компенсаций с данными 1С (контрагенты, остатки на складах, взаиморасчёты), очередь расхождений с подтверждением или возвратом на исправление, журнал решений |
| Партнёры | Справочник партнёров с SAP-кодами, каналами (On-trade / Off-trade), торговыми точками и контактами для рассылок |
| Продукты | Справочник SKU с ценами по периодам и привязкой к промо |
| Отчёты | Отчётность по промо, компенсациям, партнёрам и SKU; экспорт в Excel |
| Настройки | Пользователи и роли (RBAC), шаблоны писем, параметры процессов, журнал аудита |

2.2. Автоматизируемые бизнес-процессы (BPMN)

- Процесс 01 — создание промо-активности: параметры от Trade-маркетинга / On-trade → проверка наличия продукта → автосверка с данными 1С (контрагенты, остатки) и подтверждение Trade-маркетингом → авто-код PR-##### → формирование Excel для Panorama → авто-уведомление каждого партнёра письмом.

- Процесс 02 — изменение промо-активности: изменение квоты, периода, продуктов или точек → обновление файлов → синхронизация и уведомление партнёров.

- Процесс 03 — закрытие месяца и расчёт: «Запрос» партнёра → автоматический расчёт компенсации → AI-проверка соответствия данным системы и Panorama → сверка сумм с взаиморасчётами 1С и подтверждение Trade-маркетингом → сводный файл для Контроллинга.

Сквозные возможности: автоматические e-mail-уведомления по шаблонам, полный журнал аудита действий, разграничение прав по ролям (Trade-маркетинг, On-trade, CRM-специалист, Контроллинг, администратор), интерфейс RU/EN, светлая и тёмная темы — в соответствии с согласованным интерактивным прототипом.

2.3. Интеграции

- Panorama (CRM): обмен через структурированные Excel-файлы — система формирует файлы для загрузки и принимает выгрузки для сверки (у Panorama нет публичного API; прямая интеграция — опция будущих фаз);

- 1С: загрузка справочника контрагентов, остатков и взаиморасчётов для контрольной сверки — через регламентные выгрузки (Excel/CSV) или HTTP-сервис/OData 1С; конкретный механизм и регулярность фиксируются на этапе бизнес-анализа;

- корпоративная почта: отправка уведомлений через SMTP-релей или Microsoft Graph API (Exchange Online);

- AI-провайдер для верификации запросов (вариант зависит от выбранной конфигурации — см. раздел «Инфраструктура»).

2.4. Вне объёма поставки

- цикл компенсаций операторов и техников (исключён из охвата, как и в финансовой модели);

- прямое API-подключение к Panorama и SAP;

- мобильное приложение (веб-интерфейс адаптивен и работает на планшетах).

3. Архитектура и технологии

| Слой | Технологии |
| --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript (Vite), дизайн-система по утверждённому прототипу, RU/EN, светлая/тёмная темы |
| Backend | Python (FastAPI), REST API, PostgreSQL 16, Redis (очереди задач и кэш), фоновые задания для рассылок и расчётов |
| Отчётность | Серверная генерация Excel (openpyxl), экспорт по шаблонам Заказчика |
| AI-верификация | Абстрагированный AI-слой: облачный API (Azure OpenAI в корпоративном тенанте / Anthropic Claude) или локальная LLM (Qwen3 14B/32B, vLLM) — выбор конфигурации не требует переделки системы |
| DevOps | Docker Compose, Nginx + TLS, CI/CD (GitLab/GitHub), мониторинг и алерты (Grafana / Uptime Kuma), ежедневные резервные копии с офсайт-хранением |
| Безопасность | RBAC, журнал аудита, шифрование при передаче (TLS) и резервных копий, опционально SSO через корпоративный Active Directory; псевдонимизация данных перед обращением к внешнему AI; размещение данных в Республике Казахстан |

Архитектура рассчитана с запасом: до 50 000 промо-активностей в год и сотни одновременных пользователей — рост объёмов ×4,6, зафиксированный в 2025 году, не потребует переработки системы.

4. План реализации

Работы выполняются одним исполнителем, совмещающим роли бизнес-аналитика, backend-разработчика, frontend-разработчика и DevOps-инженера. Это исключает потери на коммуникацию между подрядчиками и обеспечивает единую ответственность за результат. Общая длительность — 18 недель, MVP передаётся в опытную эксплуатацию на 11-й неделе.

4.1. Этапы, сроки и результаты

| № | Этап | Недели | Содержание и результат | Часы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Бизнес-анализ и проектирование | 1–3 | Интервью с отделом продаж, Trade-маркетингом, CRM-специалистом и Контроллингом; детализация BPMN трёх процессов (включая шаги сверки с 1С); модель данных; спецификация Excel-форматов Panorama, форматов обмена с 1С и шаблонов писем; ТЗ и критерии приёмки; согласование прототипа интерфейса | 90 |
| 1 | DevOps: фундамент | 2–3 | Окружения dev/test, репозиторий, CI/CD, базовый мониторинг, схема резервного копирования | 25 |
| 2 | Backend: ядро системы | 3–9 | Справочники (партнёры, точки, SKU, цены); реестр промо N+1 / N+KZT со статусной моделью и кодами PR-#####; RBAC и аудит; импорт/экспорт Excel; e-mail-сервис с шаблонами; API для фронтенда | 230 |
| 3 | Frontend | 6–12 | Все 8 модулей по прототипу: дашборд, промо, заявки, сверка с 1С, партнёры, продукты, отчёты, настройки; RU/EN; светлая/тёмная темы | 170 |
| — | Веха: MVP (конец 11-й недели) | 11 | Сквозной процесс «Создание промо» + уведомления партнёров на реальных данных; начало опытной эксплуатации | — |
| 4 | Интеграция с 1С и контур проверки Trade-маркетинга | 9–12 | Загрузка данных 1С (контрагенты, остатки, взаиморасчёты); движок автосверки промо и компенсаций; очередь расхождений и рабочее место подтверждения для Trade-маркетинга; журнал решений | 80 |
| 5 | Бизнес-аналитика и отчётность | 12–13 | Дашборд руководителя; отчёты по промо, компенсациям, партнёрам, SKU; отчёт по результатам сверок с 1С; экспорт в Excel; метрики экономии для контроля эффекта | 65 |
| 6 | AI-модуль верификации | 12–14 | Разбор файлов «Запросов» партнёров; сверка с данными системы и выгрузками Panorama; отчёт о расхождениях с уровнем уверенности; очередь подтверждения (human-in-the-loop) | 60 |
| 7 | DevOps: продакшн | 15–16 | Создание и настройка продакшн-среды «под ключ» в облаке РК (или на закупленном сервере): Docker, TLS, мониторинг, резервное копирование с офсайт-хранением, нагрузочная проверка; при вариантах B1/B2 — развёртывание LLM-контура | 30 |
| 8 | Тестирование, UAT и запуск | 16–18 | Регрессионное тестирование; приёмочные испытания с пользователями (включая сценарии сверки с 1С); 2 обучающие сессии; руководства пользователя и администратора; запуск в промышленную эксплуатацию | 70 |
|  | Итого | 18 нед. | Система в промышленной эксплуатации | 820 |

4.2. Покрытие направлений работ

- Бизнес-анализ: этап 0 + сопровождение изменений требований на всех этапах; финальные BPMN-схемы и ТЗ остаются у Заказчика.

- Backend: этапы 2, 4, 5, 6 — ядро, расчёты компенсаций, сверка с 1С, отчётность, AI-интеграция.

- Frontend: этап 3 — интерфейс полностью соответствует согласованному прототипу, включая рабочее место сверки с 1С.

- DevOps: этапы 1 и 7 — CI/CD, окружения, мониторинг, резервное копирование, продакшн-развёртывание.

4.3. Участие Заказчика

- владелец продукта от отдела продаж — приоритизация и приёмка (2–3 часа в неделю);

- Trade-маркетинг — согласование регламента сверки с 1С и участие в проверке расхождений на UAT;

- ИТ/бухгалтерия — согласование формата и регулярности выгрузок из 1С (или доступа к HTTP-сервису/OData);

- CRM-специалист — консультации по Panorama и участие в UAT;

- договор с облачным провайдером РК (или закупка сервера) — оформляется на Заказчика, настройку выполняет Исполнитель; доступ к корпоративной почте (SMTP/Graph);

- предоставление исторических Excel-файлов и примеров «Запросов» партнёров для миграции и тестов.

5. Инфраструктура: аренда или закупка (собственного сервера нет)

Поскольку собственная серверная инфраструктура у Заказчика отсутствует, предлагаются три конфигурации размещения. Во всех случаях данные размещаются в Республике Казахстан (соответствие требованиям локализации данных), а среда настраивается Исполнителем «под ключ» в рамках этапов DevOps.

5.1. Вариант А (рекомендуемый): облачный сервер в РК без GPU

Аренда виртуального сервера в казахстанском дата-центре (PS.KZ, Kazteleport, QazCloud или аналог):

| Позиция | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- |
| Продакшн: 8 vCPU, 32 GB RAM, 300 GB NVMe, резервные копии | 90 000 – 130 000 ₸/мес |
| Тестовый стенд: 4 vCPU, 8 GB RAM (можно отключить после запуска) | 25 000 – 40 000 ₸/мес |
| AI-верификация через облачный API (Azure OpenAI в корпоративном тенанте Microsoft / Anthropic), ~30–100 проверок в месяц | 10 000 – 35 000 ₸/мес |
| Итого после запуска (без тестового стенда) | ≈ 100 000 – 165 000 ₸/мес |

Про Copilot. Лицензии Microsoft 365 Copilot, уже используемые в компании, — это ассистент для сотрудников; программного API для встраивания в систему они не дают. Для AI-верификации используется Azure OpenAI Service в корпоративном тенанте Microsoft — он покрывается той же политикой безопасности данных, что и Copilot (данные не используются для обучения моделей), — либо Anthropic API. Перед отправкой во внешний AI данные псевдонимизируются: передаются только коды, объёмы и суммы, без названий партнёров и персональных данных.

5.2. Вариант B1: аренда GPU-сервера (локальная LLM в облаке)

| Позиция | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- |
| GPU-сервер (класс RTX 4090 24 GB) + приложение на нём же | 250 000 – 400 000 ₸/мес |
| Работы: развёртывание LLM-контура (vLLM, подбор модели, промпты) — 40 ч | 340 000 ₸ разово |
| AI-API | 0 ₸/мес |

При текущем объёме AI-задач аренда GPU экономически не оправдана (дороже API в 10–20 раз), но возможна, если требуется полная изоляция данных без капитальных затрат.

5.3. Вариант B2: закупка собственного сервера с GPU

| Позиция | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- |
| Сервер: 16 ядер CPU, 64–128 GB RAM, 2 × 2 TB NVMe, NVIDIA RTX 4090 24 GB, ИБП | 3 200 000 – 3 800 000 ₸ разово |
| Размещение: серверная Заказчика или колокация в дата-центре РК | 0 – 45 000 ₸/мес |
| Работы: развёртывание LLM-контура — 40 ч | 340 000 ₸ разово |
| Хостинг приложения и AI-API | 0 ₸/мес (всё на собственном сервере) |

Цены на оборудование и аренду ориентировочные (рынок РК, июнь 2026) и уточняются на момент заключения договора. Закупка оборудования оформляется отдельным счётом по фактическим ценам поставщика.

5.4. Рекомендация

Начать с варианта А: облачный сервер в РК запускается за 1 день, не требует капитальных затрат и обслуживания «железа», а AI-задачи при текущих объёмах закрываются корпоративным облачным API. AI-слой системы абстрагирован: если объёмы AI-задач вырастут или политика ИБ ужесточится, переход на вариант B1/B2 выполняется без переделки системы. Вариант B2 целесообразен, если компания планирует расширять AI-задачи (прогнозирование, ассистенты) и готова к капитальным затратам — за 3 года он дешевле аренды B1.

6. Стоимость

6.1. Разработка системы (одинакова для всех вариантов)

| № | Этап работ | Часы | Стоимость, ₸ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бизнес-анализ и проектирование (ТЗ, BPMN с шагами сверки 1С, модель данных, спецификации интеграций) | 90 | 900 000 |
| 2 | Backend-разработка (ядро, реестр промо, расчёты компенсаций, уведомления, RBAC, аудит) | 230 | 2 300 000 |
| 3 | Frontend-разработка (8 модулей, RU/EN, темы оформления) | 170 | 1 700 000 |
| 4 | Интеграция с 1С: загрузка данных, движок автосверки, рабочее место проверки Trade-маркетинга | 80 | 800 000 |
| 5 | Бизнес-аналитика и отчётность (дашборд, отчёты, экспорт Excel) | 65 | 650 000 |
| 6 | AI-модуль верификации запросов партнёров | 60 | 600 000 |
| 7 | DevOps (CI/CD, окружения, мониторинг, резервное копирование, продакшн) | 55 | 550 000 |
| 8 | Тестирование, UAT, обучение, документация, запуск | 70 | 700 000 |
|  | Итого по ставке 10 000 ₸/час | 820 | 8 200 000 |
|  | Фиксированная стоимость разработки (округление в пользу Заказчика) |  | 8 000 000 |

Все цены указаны без НДС. Стоимость фиксированная: объём работ по разделам 2 и 4 не пересчитывается в большую сторону при неизменных требованиях. Оборудование и аренда инфраструктуры оплачиваются Заказчиком отдельно по фактическим ценам.

6.2. Итоговые конфигурации

| Конфигурация | Разовые затраты | Ежемесячные затраты | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| А: облако РК без GPU, AI через облачный API | 8 000 000 ₸ | ≈ 100 000 – 165 000 ₸ (хостинг + AI) | Рекомендуется |
| B1: аренда GPU-сервера, локальная LLM | 8 340 000 ₸: разработка 8 000 000 + LLM-контур 340 000 | ≈ 280 000 – 440 000 ₸ (GPU-сервер) | Полная изоляция данных без капзатрат |
| B2: закупка сервера с GPU, локальная LLM | 11 540 000 – 12 140 000 ₸: разработка 8 000 000 + LLM-контур 340 000 + сервер 3 200 000 – 3 800 000 | 0 – 45 000 ₸ (колокация) | Дешевле B1 на горизонте 3 лет; задел под будущие AI-задачи |

Техническая поддержка после гарантийного периода — по желанию (раздел 8). Тестовый стенд (25 000 – 40 000 ₸/мес) нужен только на время активной разработки и приёмки.

7. График платежей

Оплата привязана к проверяемым результатам этапов (от фиксированной стоимости разработки 8 000 000 ₸):

| Доля | Условие платежа | Срок | Сумма, ₸ |
| --- | --- | --- | --- |
| 30% | Аванс при подписании договора | Неделя 1 | 2 400 000 |
| 30% | Передача MVP в опытную эксплуатацию (процесс «Создание промо» + уведомления) | Неделя 11 | 2 400 000 |
| 30% | Завершение приёмочных испытаний (UAT) | Неделя 17 | 2 400 000 |
| 10% | Запуск в промышленную эксплуатацию | Неделя 18 | 800 000 |

Оборудование (при выборе GPU-конфигураций) и аренда инфраструктуры оплачиваются отдельными счетами по фактическим ценам поставщиков.

8. Гарантия и поддержка

- Гарантийный период — 1 месяц с момента запуска: бесплатное исправление дефектов, выявленных в промышленной эксплуатации.

- Исходный код, документация и права использования системы передаются Заказчику в полном объёме.

Пакеты постгарантийной поддержки (по желанию):

| Пакет | Состав | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Базовый | До 20 часов в месяц: исправления, консультации, обновления зависимостей, контроль резервных копий; режим 8×5 | 300 000 ₸/мес |
| Расширенный | До 40 часов в месяц: всё из «Базового» + развитие функциональности по заявкам, оптимизация, отчёты по запросу | 550 000 ₸/мес |

Для справки: финансовая модель бизнес-кейса закладывает операционные расходы (хостинг, AI, поддержка) ≈ ₸6 млн/год — предложенные пакеты укладываются в этот уровень.

9. Ключевые риски и их снятие

| Риск | Как снимается |
| --- | --- |
| У Panorama нет публичного API | Обмен структурированными Excel-файлами: система формирует файлы для загрузки CRM-специалистом и сверяет выгрузки; формат фиксируется на этапе бизнес-анализа |
| Формат обмена с 1С зависит от конфигурации Заказчика | На этапе бизнес-анализа фиксируется механизм: регламентные выгрузки (Excel/CSV) или HTTP-сервис/OData 1С; автосверка устойчива к неполным данным — все расхождения попадают в очередь проверки Trade-маркетинга, а не блокируют процесс |
| Доставляемость писем партнёрам | Отправка через корпоративный SMTP/Exchange (Graph API) с настройкой SPF/DKIM; статусы доставки фиксируются в системе |
| Качество AI-верификации | AI работает в режиме рекомендаций (human-in-the-loop): расхождения подтверждает сотрудник; точность измеряется на исторических данных до запуска |
| Рост объёмов (×4,6 за год) | Архитектура рассчитана до 50 000 промо/год; нагрузочное тестирование входит в этап продакшн-развёртывания |
| Занятость ключевых пользователей | Участие Заказчика — 2–3 часа в неделю; обучение и документация снижают зависимость от конкретных сотрудников |

10. Следующие шаги

- Согласование варианта размещения и конфигурации AI (раздел 5–6).

- Подписание договора и оплата аванса — старт работ в течение 5 рабочих дней.

- Установочная встреча с отделом продаж, CRM-специалистом и Контроллингом — в первую неделю.

Предложение действительно 30 календарных дней с даты, указанной на титульном листе.

Исполнитель: ____________________ / __________________ /

Дата: «____» ____________ 2026 г.